大通文旅业务用房改造工程-电梯采购安装工程

招 标 文 件

项目编号：GL-ZB-2025036
招标单位： 铜陵大通文化旅游发展有限公司
招标代理机构：安徽亘立建设项目管理有限公司
2025年11月
目  录

上篇    专用部分

第一章  招标公告
第二章  投标须知

第三章  需补充和改动的条款

第四章  主要技术参数及要求

第五章  设备清单

第六章  合同专用条款

下篇    通用部分

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  投标文件格式

上篇  专用部分

第一章 招标公告
一、 招标条件

1.1 招标编号：GL-ZB-2025036
1.2项目名称：大通文旅业务用房改造工程-电梯采购安装工程；

1.3招标人： 铜陵大通文化旅游发展有限公司；
1.4项目业主：铜陵大通文化旅游发展有限公司；

1.5 资金来源：自筹资金；

1.6项目出资比例：100%；

1.7招标方式：公开招标；

1.8评标办法：综合评估法；

1.9定标方法：本次招标不采用评定分离；

1.10项目交易性质：建筑工程设备。
二、工程概况与招标范围

2.1工程实施地点：安徽省铜陵市郊区大通镇G236(铜都大道南段)澜溪山庄内；

2.2 建设规模：大通文旅业务用房改造工程-电梯采购安装工程，位于安徽省铜陵市郊区大通镇G236(铜都大道南段)澜溪山庄内，本次招标主要是办公楼1台电梯的采购及安装，详见施工图纸、招标文件及清单中所载明内容。
2.3 最高投标限价：27万元；       
2.4 计划工期：40日历天 ；

2.5工程质量要求：合格。
2.6 招标范围：本项目采用全费用综合单价进行组价，综合单价已包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与装饰工程施工总承包单位协商约定，并承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。详见招标文件及设备清单中所载明内容。
2.7标段划分：一个标段。

三、 投标人资格要求

3.1投标人资质要求：

3.1.1 投标人可以是本次招标电梯制造商，也可以是本次招标电梯制造商唯一有效授权的非制造商：

（1）如投标人是制造商，须具有以下 1）或 2）项资质：1）有效的特种设备制造许可证（电梯）资质（含曳引驱动乘客电梯）和有效的特种设备安装改造维修许可证资质（含曳引驱动乘客电梯）；2）有效的特种设备生产许可证（许可范围须包括电梯制造、安装及修理，子项目包含曳引驱动乘客电梯）。

（2）如投标人是非制造商，除电梯制造商须满足第 3.1.1 项第（1） 目相关条件外，投标人须具有有效的特种设备安装改造维修许可证资质（含曳引驱动乘客电梯）或有效的特种设备生产许可证（许可范围须包括安装及修理，子项目包含曳引驱动乘客电梯）。

注：一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。所投产品非制造商参与投标的，投标文件须提供所投电梯制造商针对本项目唯一有效的授权文件。

3.1.2 投标人业绩要求：无。

3.1.3 项目经理资格要求：本项目不设置项目经理资格要求。

3.1.4 项目经理业绩要求： 无。

3.2 投标人财务要求： 无 。

3.3 本次招标 不接受 联合体投标。

本项目不接受联合体投标的理由：本项目非特大型房屋建筑或市政基础设施工程。

3.4本项目 非 专门面向中小企业招标。

3.5其他要求：无。 
四、招标文件的获取

1.获取时间起始为公告挂网时间，终止为投标文件递交的截止时间。

2.获取方式：

（1）潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，可在铜陵金诚投资集团有限公司网站(http://tljctzjt.com/)上自行下载招标文件。

（2）招标文件费用支付方式：/。

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（工作日上午8:30至11:30,下午2:30至5:00）拨打0562-2869689。

3.招标文件价格：0元。
五、 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2025年12月11日09时30分，投标人应在投标截止时间前在铜陵市郊区公共服务中心一楼开标室（4号楼）现场提交投标文件。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、 开标时间及地点

1. 开标时间：2025年 12月11日09时30分

2.开标地点：铜陵市郊区公共服务中心一楼开标室（4号楼）。
七、 发布公告的媒介

本次招标公告同时在铜陵金诚投资集团有限公司网站(http://tljctzjt.com/)上发布。
八、联系方式

对本项目存在异议或质疑的可在公示期内通过以下联系方式向招标人或代理机构提出。

1. 招标人

招 标 人：铜陵大通文化旅游发展有限公司

地    址：铜陵市郊区铜都大道南段8699号大通古镇风景区共和街中段
联 系 人：候先生
电    话：17755136969
2. 招标代理机构

招标代理机构：安徽亘立建设项目管理有限公司

地    址：铜陵市北斗星城B7栋1902

联 系 人：张工                        

电    话：0562-2869689   

九、其他事项说明

1.投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表。

2.本项目免收投标保证金。
第二章 投标须知前附表

	序号
	名称
	内容

	1
	工程名称
	大通文旅业务用房改造工程-电梯采购安装工程

	2
	建设地点
	见招标公告

	3
	招标人
	铜陵大通文化旅游发展有限公司

	4
	设计单位
	/

	5
	招标范围
	招标文件，图纸及补充答疑文件全部内容

	6
	承包方式
	供货、安装、调试、检测、维保、售后等总承包，交钥匙服务

	7
	计价方式
	采用 全费用综合单价 报价法

	8
	工程工期
	详见招标公告

预计开竣工日期：（具体开工时间以开工令为准）

	9
	质量标准要求
	符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。         

	10
	评标定标办法
	综合评估法

	11
	资格审查方式
	资格后审

	12
	投标人资质等级要求
	见招标公告

	13
	投标责任人
	见招标公告

	14
	投标替代方案
	无              

	15
	投标文件
	本项目采用纸质投标文件开评标方式。提供纸质投标文件份数：投标文件一份正本，一份副本,一份完整版本的加盖公章（或电子章）PDF版本电子标书，内容同纸质标书（U盘单独封装）（中标单位中标后另需提供2套副本，须与投标时一致）。

	16
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后：60天内有效   

	17
	投标保证金
	本项目无投标保证金

	18
	中标人履约担保
	中标人提供的履约保证金为合同价款的 2%（质量、工期各 1%）。中标人于中标通知书发放后 5 个工作日内缴纳。保证金形式可以为转账、银行保函、保证保险三种形式的任意一种，工程竣工验收合格后招标人委托的第三方造价咨询机构接受竣工结算审核资料后且中标人无其他违约行为的，28 日内予以退还。

	19
	安全文明要求
	必须确保安全文明施工，国家现行相关规定

	20
	总包及分包规定
	投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位

	21
	主要材料要求
	1.主要材料由 中标人 采购，关于中标人采购材料、设备的特别约定：中标人采购的所有用于本工程的主要材料、设备等，在进场前必须经监理、招标人代表认可以达到设计要求及效果后，方准予进场使用。

2.为确保电梯质量安全达标符合国家质量要求，推荐电梯品牌： （按拼音首字母顺序排列）：

奥的斯（OTIS）、东芝电梯（Toshiba）、富士达（Fujitec）、 日立电梯（HITACHI）、上海三菱、通力（KONE）、迅达（Schindler） （项目中推荐的品牌并无限制性，若其它品牌参数满足或优于标书中的所述性能和参数，均可参与投标）。

	22
	现场条件
	具备开工条件

	23
	开标注意事项
	投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议，详见投标须知中开标部分及评标办法。

	24
	否决投标条款
	见评标、定标 27.2.1 重大偏差部分及评标办法

	25
	投标人对招标

文件提出异议

的时间
	投标截止3日前。

	26
	投标人对招标

文件提出异议

的方法
	见投标须知。

	27
	招标文件最迟澄清时间
	投标截止前 3 天，请投标人自行查看发布公告的网站。

	28
	招标代理服务费
	本项目以下费用： □招标人支付  ☑中标人支付

招标代理费一律按工程中标价为计算基数（扣除暂定金额)，根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号文规定的标准*60%计取招标代理服务费（不足 3000 元的按 3000 元计取）； 以上费用由中标人支付，此费用视同包含在投标总价中，招标人不再另行支付。投标人中标后根据招标人通知，在领取中标通知书前支付给招标代理单位。

	29
	人员到岗

及履约要求
	1.中标人不得擅自更换资格审查和投标时所报项目部主要管理人员。特殊情况下，确需变更的，须报经招标人同意。更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。

2.中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。

	30
	材料要求
	1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题， 由此而发生的一切费用由中标人自负。

2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

	31
	施工重点难点
	详见“第三章《需补充或改动的格式条款》 ”内容

	32
	领取中标通知书及合同签订要求
	1.中标人应在定标公示发布后、接到代理机构通知的 2 天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。

2.中标人应在领取《中标通知书》后的 30 个工作日内提交履约担保并与招标人签订合同，逾期未提交履约担保或签订合同的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。

	33
	招标文件的解释权顺序
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；

3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释；

4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。

	34
	投标人不得存

在的其他不良

状况或不良信

用记录
	有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）被铜陵市住建局纳入“黑名单 ”管理的；

（2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的；

（3）近 5 年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。

	35
	重要提示
	1.投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现。包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与装饰工程施工总承包单位协商约定，并承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。包含电梯及电梯安装的全部内容所需的一切费用及招标文件约定需完成的内容包含的费用。

2.电梯施工及调试水、电费由中标单位承担。

3.若预中标候选人资信标和技术标评审内容凡如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，是中标候选人的，取消其中标候选人资格，不是中标候选人不影响评标结果。




第三章   需补充或改动的格式条款
注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，根据项目特点，确需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。

	序号
	条款号
	条款名称
	改动的条款

	1
	下篇《通用部分》“第一章投标须知”


	第 11.3 条

“投标报

价编制依

据 ”
	增加：

1.本工程采用全费用综合单价报价法，投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现，包括供货阶段费用（设备购置、专利、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、试装、存放场地、备品备件费及与供货相关一切费用）、安装阶段费用（设备安装、相关附件安装、各项措施费、附属工程费、临时工程费、电梯内装饰费、电梯口装饰费、其他安装费、施工用电、用水费、安全文明施工费、文明创建费、人员办公住宿、机械用具使用费、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与装饰工程施工总承包单位协商约定，并承担相关费用）、移交前阶段费用（成品保护、调试、培训、维保、售后服务等与本阶段有关的一切费用）以及风险费用、管理费、利润、税费等所需的一切费用。

2.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后招标人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中中标人须向招标人承担合同价约定的违约金。

3.投标人应对施工现场做仔细了解，施工时不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。投标人也需考虑为装饰工程施工总承包单位提供总包服务或配合招标人进行管理时可能发生的措施费用（如提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）。

4.投标人的投标报价应是完成招标工程量清单所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。本工程为“交钥匙 ”工程（井道墙体按施工图纸设计尺寸砌筑，井道安装调整费用，基坑缓冲器砼基础及爬梯，电梯机房支撑梁、混凝土开孔、土建配合费、安装调试验收等（包括但不限于提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）所发生的一切费用，包含在投标报价中，该部分费用不再另行考虑）。中标单位须根据现场土建施工进度，提供电梯施工所涉及的土建施工配合图，此部分费用包含在投标总价中，不单列，招标人不再另行支付。电梯设备电源管线由中标人自行接入招标人指定电源控制柜，此部分费用包含在投标总价中不单列，招标人不再另行支付。

5.投标人的投标报价应充分考虑工程施工期间因雨季、汛期发生的排水等相关措施费，结算时不再另行计算。投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

	2
	下篇《通用部分》“第一章投标须知”


	“投标人的费用项目编制原则”
	增加：

1、投标人的投标报价应是完成设备清单所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

2.对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由中标人自行承担，招标人不再另行支付。

3.投标人需考虑纳入总包的其它承包单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用和总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与装饰工程施工总承包单位协商约定，并承担相关费用），视同包含在投标总价中，招标人不再另行支付。中标人在施工过程中应服从招标人和装饰工程施工总承包单位的管理，配合招标人和装饰工程施工总承包单位的扫尾施工等。

4.工程竣工后，必须通过特种设备检验检测机构、环保、质监（市场监督管理）等相关检测。

5.工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用由中标人承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付） ，且必须满足招标人和城建档案馆归档要求。工程完工后 1个月内，中标人应将招标人要求的施工资料（包含纸质及影像资料），报送招标人收集归档、移交招标人，电梯单位对该资料内容完整性、准确性负责。

6招标人要求中标人必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、运输距离和建筑垃圾外运（外运垃圾的丢弃点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

7.投标报价按招标文件给定的设备数量、技术参数分项报出成套设备的单价、总价，中标人须提前配合土建方井道施工，以确保不出现偏差，中标人发货前需与土建施工单位进行井道尺寸交接、确认【双方签署交接确认函】，否则造成的一切损失均由中标人承担。


第四章  主要技术参数及要求（图纸另附）
1、项目概况

1.1本项目为交钥匙工程，投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现。包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与装饰工程施工总承包单位协商约定，并承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。

1.2 现将所选电梯额定载重量及额定速度要求列表如下，电梯井道尺寸及各层高提供如下，具体尺寸以电梯招标后现场实测为准，电梯厂家应充分复核查验井道尺寸，确保和中标电梯产品相匹配并及时提供预留洞的位置、尺寸和电梯机房、底坑的支反力要求。

2、技术性能指标（无机房无障碍乘客电梯、无机房乘客电梯）

	配配置要求
	拖动方式
	永磁同步无齿轮曳引机

	
	传动方式
	VVVF交流调频调压

	
	控制系统
	微电脑控制系统

	
	控制类型
	全集选并联控制、变频智能控制系统

	
	门机系统
	VVVF交流调频调压

	
	开门方式
	中分门

	
	门保护
	光幕

	
	电源适应性要求
	动力：交流三相380V±10%、50HZ；照明：交流单相2线制220V±10%、50HZ

	内外装饰要求

	轿厢
	轿内装饰
	以美观豪华为标准，轿顶应带有 LED.照明

	
	
	轿厢顶
	以美观豪华，间接照明为原则、轿顶应带有LED 照明、自动充电电池供电的紧急照明装置

	
	
	轿厢壁
	304 发纹不锈钢(壁厚不小于 1.2MM 厚）

	
	
	轿厢门
	304 发纹不锈钢(壁厚不小于 1.2MM 厚）

	
	
	脚踏板
	按厂家标准配置

	
	
	轿厢地面
	PVC地板

	
	
	操作盘
	面板材质
	304 发纹不锈钢(壁厚不小于 1.2MM 厚）

	
	
	
	显示器形式
	按厂家标准配置

	
	
	
	显示内容
	轿厢位置及方向显示

	
	
	
	操作功能
	按厂家标准配置

	
	
	
	标示要求
	按厂家标准配置

	
	
	
	按钮要求
	触摸式带上下和层站液晶显示

	
	厅门及门套
	厅门
	材质
	304 发纹不锈钢(壁厚不小于 1.2MM 厚）、耐火极限不低于 2.00h

	
	
	
	颜色
	304 发纹不锈钢(壁厚不小于 1.2MM 厚）

	
	
	
	尺寸
	见设备需求一览表

	
	
	门套
	大/小
	采用 304 发纹不锈钢标准门套，外翻不少于 200mm(壁厚不小于1.2MM 厚）

	
	
	
	材质
	304 发纹不锈钢(壁厚不小于 1.2MM 厚）

	
	
	
	颜色
	304 发纹不锈钢(壁厚不小于 1.2MM 厚）

	
	
	楼层  召唤
	显示内容
	轿厢位置及方向显示

	
	
	
	面板材质
	304 发纹不锈钢(壁厚不小于 1.2MM 厚）

	
	
	
	安装位置
	表面安装

	
	
	平层准确度和平层保持精度
	准确度≤±10mm，平层保持精度≤±20mm

	功能要求

（具体详见图纸）
	井道内安装视频监控线缆及轿厢摄像头
轿厢通风扇
门光幕保护
防捣乱功能
超载不启动（含自动声光报警）、满载不停梯、外呼不应；
门负载保护
外呼再开门
开门等待时间、速度及力可调
钥匙锁梯（设在一层）
轿厢内紧急照明（突然停电立即自动接通）
轿厢照明和风扇自动开关；在规定时间内没有召唤或指令信号，轿厢内风扇和照明会自动关闭，以达到节能目的；
自动准确平层精度在上下2MM之间；
轿厢板上设有方向指示器、楼层指示器、“禁止吸烟”标志，限载重量及操作说明；
运载流量监测显示（运行计数器）
设独立的厅门时间、驻停开关；
厅外和轿厢呼梯功能；
五方对讲通讯系统(厂家随行电缆无线）；
安全门锁装置；
语音报站；启动补偿功能；
火警紧急返回基站
自学习功能、修正运行；
满足消防、节能、环保的要求；
消防迫降功能；
强迫关门；
双击取消错误按钮；
称重自动再平层；
限制关闭力
预开门功能；
开门再平层功能；
断电或平层后自动就近平层并开门；
曳引机空转保护功能；
故障诊断功能；
缺相及错相保护；
下行超速保护装置；
上行超速保护装置；
指定停靠；
安全停层；
启动保护控制；
防止失速内部计数器保护；
上下越层及上下极限保护装置；
机房紧急电动运行模式；
曳引机温度监控；
井道照明；
轿厢内的至少一面应设高0.85m-0.9m不锈钢扶手，轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响；
防火性能： 电梯层门耐火极限不低于2.00h；

防水反坡：详见图纸。

 电梯轿照内部装修材料的燃烧性能应为A级


设备需求一览表（具体详见图纸）

	用途
	数量(台)
	载重（kg）
	层/站/门
	速度（m/s）
	门洞尺寸
宽mm*高mm
	井道尺寸
宽mm*深mm
	提升高度(mm)
	底坑

深度（mm）
	顶层

高度（mm）

	无机房无障碍乘客电梯
	1
	1000 
	3/3/3
	1.0
	1100*2200
	2200*2200
	8800
	1700
	4500


第五章  电梯应符合的规范
电梯应符合的技术标准（若有最新标准，请按最新标准执行）：

1）GB7588—2020《电梯制造与安装安全规范》

2）GB/T10058-2023《电梯技术条件》

3）GB/T10059—2023《电梯试验方法》

4）GB/T10060—2023《电梯安装验收规范》

5）GB/T7025.1—2023《电梯主要参数 轿厢、井道、机房的型式尺寸》

6）《建筑设计防火规范》GB50016-2014

7）《电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-2025
8） 电梯安装工程施工质量验收规范 GB50310-2002 

9）其它国家、部、省市现行规范及规定。

第六章 合同专用条款及格式

第一部分   电梯产品设备买卖条款
合同号：

	买方(简称“ 甲方 ”)：
	卖方(简称“ 乙方 ”)：

	法定代表人：
	法定代表人：

	地址：
邮编：
	地址：
邮编：

	电话：
传真：
	电话：
传真：

	开户银行：
	开户银行：

	户名：
	开户名：

	注册地址：
	注册地址：

	帐号：
	帐号：

	税号：
	税号：


甲乙双方经友好协商一致同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一、合同货物描述、数量及价格(自本条起凡遇有□时，用 √加以确认)

	序号
	电梯名称
	单位
	数量
	设备单价(元)
	安装费(元)
	合计(元)

	1
	
	台
	
	
	
	

	2
	
	台
	
	
	
	

	3
	
	台
	
	
	
	

	4
	
	台
	
	
	
	

	5
	
	台
	
	
	
	

	6
	
	台
	
	
	
	

	7
	
	台
	
	
	
	

	8
	合计
	
	
	
	
	


合同总价：人民币(小写)￥          元，人民币(大写)          元
1、本合同单价和总价包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由乙方与装饰工程施工总承包单位协商约定，并承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。
2、承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以转账或银行保函或保证保险形式提交履约担保（若承包人履约担保形式为银行保函或保证保险，在签订合同时必须以甲方提供的银行保函格式、保证保险格式为准，不得以任何理由拒绝）。履约担保金额为合同价款（不含暂列金额）的 2%（其中工期履约保证金占比50%，质量履约保证金占比50%），缴纳时间为领取中标通知书后十个工作日内。
3、履约保证金退还：工程竣工验收合格后甲方委托的第三方造价咨询机构接受竣工结算审计资料后且乙方无其他违约行为的，3 日内予以退还。施工过程中，若承包方出现本合同约定的违约行为，则从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足以支付各项违约金的，则从未付工程款中扣减。若工程竣工验收合格三年内发包方发现项目施工中承包方存有各类违约行为的，即使履约保证金已退还完毕，甲方仍有权向承包方主张各类违约责任并要求承包方支付各项违约金。

二、合同价款的支付
1、在合同签订后，甲方下达发货通知后向乙方预付合同总价（扣除暂列金额）10%的预付款，乙方收到此款后安排核对图纸和现场的技术配合；

2、全部设备（货物）到达工地现场，并经招标人、监理单位等单位验收后，乙方安排工人进场安装施工， 甲方支付至合同设备价款（扣除暂列金额）的 60%；

3、全部设备（货物）安装施工完毕后调试结束并经铜陵市市场监督管理局验收合格并取得电梯使用标志后付至实际完成价款但不超过合同价款（扣除暂列金额）的 80%；

4、竣工结算审计资料按招标人要求报送，竣工资料齐备移交档案馆，审计结束后付至审定价款的 100%（乙方提供结算价款的 3%等额银行保函，待电梯质保期满后且无质量问题,银行保函到期失效。注：提供的银行保函期限不得早于电梯质保期）；

5、如甲方要求或因甲方原因事实上导致分批交货和/或安装，各批次货物的款项应按本合同约定的付款方式相应分批按比例结算；

6、乙方向甲方开具增值税专用发票。发票将在货到工地 10 日内开具。如货物分批发运的，则发票按发货时间分批开具。

三、货物的交付

1、在合同生效、明确全部技术细节、双方确认《电梯土建总体布置图》（以双方签字盖章为准）、并收到合同定金后第     周交付货物，即     年   月交付货物或以甲方书面通知交货时间为准。甲方应及时支付约定的款项，并做好接收和安装货物的准备。货物的交付以甲方已履行本合同各项义务为条件。

2、双方理解，合同价格有效的前提是，实际交付日期最迟不晚于      年    月。

3、交货方式：

乙方代运（有关费用已含在合同总价中）：乙方负责代办运输。

4、乙方代运的运输方式及交货地：铁路、水路、公路，至项目施工现场的甲方指定位置。

5、乙方应按国家有关规定在电梯移交时向甲方提供一套随机文件及产品合格证。产品合格证签发日期为货物制造日期。产品合格证应开给  （甲方指定单位） 。

6、在甲方付清本合同项下的全部货款之前，乙方保留货物的所有权。

四、货物的验收和保管

1、如乙方代运，甲方（或其指定的代理）应在货物到达接货地点的两日内会同乙方和/或承运人对货物进行清点，并签署“到货清点记录”。若存在缺损情况，双方应共同在“到货清点记录”中签字确认，以便乙方向承运人或保险公司备案和索赔。如果甲方（或其指定的代理）未在“到货清点记录”上签字确认，也未在清点后的十五日内向乙方书面提出异议，则视为乙方履行交货义务符合合同约定。

如甲方自提，甲方（或其指定的代理）应在提货时会同乙方对货物进行清点，并签署“到货清点记录”。如果甲方（或其指定的代理）未在“到货清点记录”上签字确认，也未当场向乙方书面提出异议，则视为乙方履行交货义务符合合同约定。

2、货物运至安装工地后，甲方应提供经过乙方确认的有良好的通风与防潮条件的室内，以供货物保管。如现场不具备安装条件，甲方应负责妥善保管货物，并且自货物交付到安装前的存放时间不应超过3个月。甲方如未能做到本条规定，则需在安装前会同乙方对货物重新进行检验，并承担相应的责任。

五、承诺和保证

1、乙方保证其出售的货物完全符合本合同的约定和/或相关的国家标准。

2、乙方保证其所提供的货物是全新的，且有全权出售该等货物。

3、在甲方按约定履行了其在货物的运输、保管、安装、保养和使用阶段中的相应义务的条件下，质保期为货物安装完毕经特种设备监管部门检验合格后移交到甲方或甲方指定的物业公司之日起的     个月（以承包人在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于24个月），但最迟不超过货物到工地之日起40个月（以先到日期为准）。质保期内，如产品存在质量缺陷，乙方应负责修理或免费更换相应零部件。

4、双方各自保证其为按照中国法律设立的独立法人或由独立法人依法授权的机构，具有签署和执行本合同的一切权利和资格，同时保证双方根据本合同进行的一切活动均符合中华人民共和国有关法律法规的要求。

六、违约责任

1、因乙方原因，每延误工期一天的，将由乙方按 5000 元/天承担违约金；延误工期 15天及以上的，由乙方承担 5000 元/天及工期履约保证金同等金额的违约金，且甲方有权单方面终止合同、清退出场，同时按已完合格工程量的85%与乙方结算，并追究乙方其他相关责任。

2、每提前一天按 3000 元/天奖励，提前竣工奖励天数最多不超过 30 日历天。

3、不可抗力事件应根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的要求进行处理。

4、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，在任何情况下，双方相互承担的各种违约损害赔偿责任总额最高不超过本合同的总金额；但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。

七、争议的解决

因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决；协商不成时合同任一方均可向甲方公司所在地法院提起诉讼。

八、其他条款
1、乙方提交甲方的任何文件，甲方都认为该文件已经乙方内部程序批准；乙方提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。

2、乙方应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全。

3、工程变更、签证补充条款

①施工图设计文件经批准后，原则上不得变更，如因：设计错误、与现场不符，勘察设计不详或施工中因自然条件发生变化，建设单位提出新的要求或功能要求，有更好的比较方案等原因时，方可提出工程变更。

②工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经建设、设计、监理、承包等单位确定变更方案后由施工单位实施，重大工程变更（超过 5 万元以上）须经甲方经理办公会研究确认。未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。

③对于隐蔽的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，施工单位应及时通知监理、建设单位，三方到施工现场进行相关数据确认并作记录。

④施工单位要尽可能详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后 7 天内提交工程量签证单，并于每月 5 日前将上月工程签证汇总到建设单位，施工单位的所有签证单必须有连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不齐全的，不予签证，逾期不报的，视同作废。

⑤施工单位在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现施工单位所报工程变更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并给予虚假工程费用的 3~5 倍的违约金处罚，情节严重的，将施工单位的履约评价报市建设行政主管部门备案；工程变更、签证严格执行甲方规定。

4、任何第三方向招标人主张投标人提供的电梯侵犯了其知识产权，并导致招标人承担责任的，投标人应向招标人支付采购价款总额 5%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

5、排产以招标人书面通知时间、数量及型号为准，投标人书面确认。投标人接排产单及排产款后正式组织生产，在投标人投标的生产周期内该排产单所需产品生产完成。

6、电梯井预留的门洞的安全防护和日常管理由投标人负责，此区域的安全管理和安全设施日常维护均有投标人负责。土建施工单位和投标人除办理电梯井道移交外，还必须办理安全责任移交后，投标人的安装单位才能进入电梯井道进行施工。电梯井预留的门洞的安全防护的标准必须满足JGJ59-2011《建筑工程安全检查评分标准》 中的有关洞口防护要求，必须在每层防护部位设置醒目的安全警示标志，防护及警示标志通过安全检查验收后才能进行电梯安装。

7、 电梯进场后电梯井场所安全防护由中标人负责，若此场地发生安全事故均由投标人负责。

8、除砼地坪预留洞口为土建施工外，其余洞口电梯公司自行解决。

9、在建设方下达电梯生产书面通知后电梯厂家生产期间，乙方应组织建设方、监理方、土建施工单位应共同对电梯井道和电梯机房土建工程进行初步验收，发现问题共同研究，及时进行整改处理，达到电梯安装的要求。尤其是电梯机房预留洞口设置是否合理（槽钢搁置洞、通风洞等、窗的面积和位置、门上口砼梁的高度）和电梯井底坑防水做法是否符合电梯安装的要求。

10、电梯进场前投标人应及时将开工前必须准备的资料(见GB50300-2001有关规定)及时报监理验收，防止电梯进场后临时准备而延误工期。

11、电梯机房承担主机的槽钢要安放在电梯机房的墙体内，电梯机房框架柱是否与槽钢位置相冲突，应该在下达电梯生产任务前由投标人明确，如果电梯条件图中槽钢位置与施工土建图中框架柱位置相冲突，投标人应在招标人下达生产任务书时及时向招标人提出，将槽钢位置及时予以调换，否则，造成损失由投标人承担。

12、电梯安装时注意检查土建电梯井道门的位置是否在同一垂线上，如果偏差较大，应及时报告建设方，要求土建方进行整改，否则电梯门安装后与土建墙体间隙较大，增加的费用投标人承担。

13、电梯进入施工现场，开箱验收合格后必须及时进场安装，如不能及时进场安装或不能及时开箱验收，要妥善保管，加以有效遮盖，或采取必要措施防止风吹日晒雨淋霜冻冰雪侵害，如建设方或监理方发现未能达到上述要求，建设方有权要求投标人支付违约金2000元，同时可拒绝支付后期工程进度款，或要求电梯投标单位按照同型号、同规格、同质量、同生产厂家、同价格进行更换。

14、厂家进行电梯井道尺寸现场测量时一定注意是否井道内有无框架柱，万一有框架柱，注意框架柱下部几层与上部几层是否为变截面，电梯生产应按最小的井道净尺寸(扣除框架柱所占面积)进行生产，否则电梯无法运行。

15、电梯在未移交甲方验收前所有的成品保护工作由电梯中标单位承担。注意电梯在安装和调试过程中因地下室雨棚未安装或地下室其他原因造成电梯基坑进水，造成部分电梯安装的部件损坏。

16、因招标人或其他参建单位的协调、配合和施工进度不能与电梯安装同步进行等原因造成电梯不能按时通过主管部门验收，可能因此造成费用增加等风险投标人在投标报价中考虑。

17、投标人中标后至电梯加工生产因市场材料价格上涨风险投标人自理。投标人中标后至电梯安装验收时因国家关于电梯生产、安装标准的改变造成电梯生产、验收成本的提高的风险投标人自理。

18、关键工序、关键节点、隐蔽工程施工和分部工程验收过程应有影像资料，详见铜陵市影像档案管理规定。工程签证确认单必须附施工前、施工后(隐蔽工程必须有隐蔽前、隐蔽后)影像资料，否则，因此引起工程审核纠纷责任中标人承担。

19、电梯颁发主管部门验收合格并取得电梯使用标志后，中标人将有设施书面向招标人或招标人指定单位办理移交手续，编制移交清单，双方签字盖章确认。中标人负责有关电梯必备知识和相关数据、参数、注意事项向招标人或招标人指定单位相关人员进行培训交底，确保其掌握并熟悉本电梯设施，并保证各部电梯运转正常。有关培训要形成书面资料并报招标人存档备查。投标人投标报价时考虑上述费用，中标后招标人不再另行支付此项费用。

20、因电梯安装施工造成的开槽、凿洞等施工行为造成土建及其他专业二次施工或返工，投标人自行协商解决，并在投标报价中考虑此项费用，中标后招标人不再另行支付此项费用。

21、投标人在施工现场施工时不得随意拆除、移动、变更其他参建单位设置安全、文明施工设施。如果确实因施工需要必须拆除、移动、变更，必须拿出相关处理方案，书面征得监理单位、原设置单位书面同意后方能拆除、移动、变更，并经监理单位、原设置单位验收合格后方能施工操作。投标人在施工现场施工时采取的必要的安全、文明防护措施、创建标化工地所产生的安全、文明费用，投标报价时一并考虑，中标后招标人不再另行支付此项费用。

22、电梯安装完毕没有颁发使用标志前，电梯防止基坑、井道进水及杂物损坏电梯，做好成品保护。待主体验收合格，电梯书面移交给招标人或招标人指定单位后，再按规定设置停留基站。如因井道进水造成的电梯部件损坏，电梯施工方不承担任何经济损失。

23、由于电梯投标人的疏忽管理造成自身或第三方对电梯及电梯的附属部件造成损坏，均由电梯公司负责。

24、乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障承担责任。

25、任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括经济损失、延期交货和延期交付土建工作面）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后七天内将事故发生地的有关当局出具的证明文用快件寄给对方审阅确认并用电话通知对方快件已发出。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

26、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由乙方自行承担。

27、施工便道、施工用场地费、驻地建设费： 由施工单位自行解决并承担相关费用(由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付)。

28、本工程缺陷责任期为        个月 (以乙方在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于 24 个月)，时间以电梯移交招标人或招标人指定的物业公司之日起计算。

29、乙方的投标报价（合同价款）是乙方基于业主提供的资料和现场数据及乙方的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。

30、工程结算方式：合同价加（减）经签字确认的设计变更及经济签证。

31、甲方有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由乙方综合考虑，自行承担，工程量按实调整，最终造价以审核结果为准。

32、甲方收到乙方提交的全部、完整的竣工材料后（以甲方提供的清单为准），甲方根据内部相关审计管理制度的规定，交由第三方审计机构完成内审，甲方在第三方审计机构内审结束后 14 日内向乙方反馈内审结果（包括但不限于电子文书方式传送），乙方在收到内审结果后 28 日内无反馈意见的，视为认可甲方的内审结果， 甲方将根据该审核金额签发竣工付款证书。若根据甲方相关审计管理制度，该工程需要复审的，复审时限及结果认定同上。

33、乙方对工程审核结果有异议的，应当在 28 日内一次性向甲方书面反馈异议事项，对无异议部分视同认可审核结果。对有争议部分，召开专家研讨会，由双方共同从    库选定 3 或 5 名专家，会同监理单位和审核单位共同研究争议项目，能够达成一致意见的，双方签字确认，经讨论仍不等达成一致意见的，就该事项共同委托鉴定机构进行鉴定，一方对鉴定机构的结果仍不满意的，可提起法律程序，依照裁判结果进行结算。其中一方不按照约定争议解决流程直接发起诉讼或仲裁的，由此产生的案件审理费用、鉴定费用等由发起方承担。

九、补充条款

1、本项目合同价是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现，包括供货阶段费用（设备购置、专利、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、试装、存放场地、备品备件费及与供货相关一切费用）、安装阶段费用（设备安装、相关附件安装、各项措施费、附属工程费、临时工程费、电梯内装饰费、电梯口装饰费、其他安装费、施工用电、用水费、安全文明施工费、文明创建费、人员办公住宿、机械用具使用费、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与装饰工程施工总承包单位协商约定，并承担相关费用）等与安装有关的一切费用）、移交前阶段费用（成品保护、调试、培训、维保、售后服务等与本阶段有关的一切费用）以及风险费用、管理费、利润、税费等所需的一切费用。

2、乙方不得将工程转包给其它单位。非主体、非关键性工程如需分包，分包项目、 内容及分包商需符合国家有关规定，并须经监理单位及招标人同意和认可。本工程纳入施工总承包管理，总承包管理费由乙方直接支付给甲方。甲方依法负责对转包、分包行为的监督处理，发现乙方有转包、违法分包及挂靠等违法行为的，在处理的同时还应及时向工程所在地的行业主管部门报告。 甲方根据现场情况有权调整项目实施内容。

3、本工程所用主要材料乙方施工前须提供样品报经建设单位及监理单位等各方审核确认后，方可采购进场施工，否则甲方有权对乙方擅自采购的材料及施工不予认可且不支付任何费用，造成的一切损失均由乙方承担。

4、乙方自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。乙方选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用和由权威检验部门鉴定的要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由乙方自负。如乙方自行采购的材料在质量、规格型号、样式等方面不符合招标人或设计图纸要求，则乙方须重新无条件置换，否则甲方有权改为甲供或不支付此项工程款。因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。

5、因乙方及其委派的相关人员单位，造成电梯在安装或使用过程中出现故障或出现恶性事件（致人死亡或重伤）的，招标人有权处以 0～70 万元的违约金，并有权解除合同并拒绝支付任何费用，同时乙方将承担一切经济损失和赔偿。

6、 甲方或甲方委托的第三方检验检测机构对乙方所供设备及材料进行不通知、不定期的全面检查；若在全面检查中发现乙方有偷工减料的，或使用不满足相关规范及标准、设计图纸、招标工程量清单规定的设备或材料的，或设备或材料存在以次充好的情况，乙方应无条件更换该设备及材料直至满足甲方要求为止，同时甲方将对乙方处以每类设备或材料 5万元/次的违约金；若累计达到 3 次的，甲方将扣除乙方履约保证金的40%；违约金将在工程进度款中一并扣除且不再返还。

7、本项目从进场开始至竣工验收移交之前，乙方均需服从施工总承包方管理，否则发甲方有权终止合同。

8、 电梯提升高度、层站、 电梯井道尺寸以现场实测实量为准，具体楼层停靠以平面图纸为准。工程现场电梯井道墙体圈梁构造柱、门洞口已施工完成，电梯订购前需要踏勘现场。电梯安装（工艺图） 以现场为准，如需改造由乙方自行实施。

9、乙方的合同价中已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用， 甲方不因此而支付任何额外费用。施工过程中，乙方必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中乙方须向甲方承担合同价 5%违约金。

10、乙方施工时不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。乙方的合同价款中已考虑为分包单位提供总包服务或配合甲方进行分包管理时可能发生的措施费用（如提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）。

11、乙方的合同价款是完成招标工程量清单所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程等，甲方要求乙方能够做到安全生产、文明施工。施工过程中，乙方不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。本工程为“交钥匙 ”工程（井道墙体按施工图纸设计尺寸砌筑，井道安装调整费用，基坑缓冲器砼基础及爬梯，电梯机房支撑梁、混凝土开孔、土建配合费、安装调试验收等（包括但不限于提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）所发生的一切费用，包已包含在合同价款中）。乙方须提供电梯施工所涉及的土建施工配合图，此部分费用包含在合同价款中，不单列，甲方不再另行支付。电梯设备电源自行接入甲方指定电源线，此部分费用包含在合同价款中不单列， 甲方不再另行支付。

12、乙方的合同价款中已包含工程施工期间因雨季、汛期发生的排水等相关措施费，结算时不再另行计算。乙方不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

13、乙方的合同价款中已包含施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用， 甲方不再另行支付上述相关费用。

14、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由乙方自行承担， 甲方不再另行支付。

15、乙方的合同价款中已包含模板工程、脚手架等其它全部技术措施费，甲方不再另行支付上述相关费用。

16、乙方的合同价款中已包含所有的检测、实验费用、设备（材料）进场复试检测费用，甲方不再另行支付上述相关费用。

17、乙方的合同价款中已包含纳入总包的其它承包单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用，甲方不再另行支付上述相关费用。乙方在施工过程中应服从招标人和装饰工程施工总承包单位的管理，配合招标人和装饰工程施工总承包单位的扫尾施工等。

18、乙方的合同价款中已包含施工用水、电、施工便道、施工用场地费等费用，施工用水、 电费由乙方按供水、供电部门要求及时支付， 甲方不再另行支付上述相关费用。

19、工程竣工后，必须通过特种设备检验检测机构、环保、质监（市场监督管理）等相关检测， 由乙方承担相关费用， 甲方不再另行支付上述相关费用。

20、乙方的合同价款中已包含工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用，且必须满足城建档案馆的资料归档要求， 甲方不再另行支付上述相关费用。

21、 甲方要求乙方必须做到安全生产、文明施工。中标后，签订合同时和施工过程中，乙方不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

22、乙方须提前配合土建方井道施工，以确保不出现偏差，乙方发货前需与土建施工单位进行井道尺寸交接、确认【双方签署交接确认函】，否则造成的一切损失均由乙方承担。

23、电梯主机、呼叫器、控制柜、机房等预留洞口开孔及电梯安装后收边收口由乙方无条件配合相关单位施工，并提供相关技术参数。

24、乙方的合同价款中已包含五方对讲所需弱电管线缆，电源柜至电梯控制柜预埋管道、电缆及电梯井道照明等（电梯至五方对讲机房的线缆由乙方无条件施工，五方对讲机房到客户监控室的线缆由甲方另行安排）。

25、乙方的合同价款中已包含电梯内木工板保护（电梯安装完毕后应按甲方要求对电梯安装木工板保护，木工板保护具体为轿厢三面轿壁覆盖木工板、轿厢地面覆盖木工板，且均应固定牢固，因木工板保护未牢固安装导致人员生命财产安全事故发生的，由乙方承担全部责任包括民事赔偿等在内）、电梯内无线覆盖的设备、材料、安装等一切费用。

26、电梯内外装饰效果由甲方最终确认，但中标价（合同价）不予调整。

27、施工区域垃圾、污水由乙方自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。

28、施工过程中，乙方应做好施工区域范围内相关地下管线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施、交叉施工预埋的各类管线及设备和材料等的成品保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工作，施工过程中出现安全事故， 由乙方承担由此造成的全部损失及责任。

29、乙方必须无条件做好整个招标范围内现状建筑物的保护措施，发生的所有费用已包含在乙方的合同价款中， 甲方不再另行支付上述相关费用。

十、其他

1、根据《特种设备安全监察条例》的规定，电梯产品的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照该条例取得许可的单位进行。 

2、双方最晚应在货物按合同约定生产完毕之日起满4个月内完成除本合同第五.3条款以外的责任义务。

3、合同货物所含的全部知识产权（包括有关电梯日常运行和保养的控制软件所含的知识产权）均属于乙方。乙方允许甲方（或代表甲方管理电梯的单位）为自身使用电梯而免费使用上述软件，但甲方对上述软件不享有其他利益，不可对其进行复制、逆向工程或买卖。

4、双方理解，本合同项下的货物供位于      的                   项目使用。出于安全考虑，如甲方欲将部分或全部货物转卖（包括出口）或挪作其它项目使用，均应事先通知乙方并取得乙方的确认。

5、本合同各方必须以书面方式向对方送达往来函件。双方确认，合同文首的地址及传真号码为各方有效的函件或传真送达地址，合同一方按该地址及传真号码向对方发出函件或者传真后两日，即视为已送达。如合同一方地址或传真号码发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。

6、自双方确认的交货日期起3天内，乙方提供免费仓储。如因甲方调整交货日期导致乙方仓储超过3天或因甲方原因造成逾期交货超过3天的，甲方须在发运前向乙方支付超过部分的仓储费（按电梯每台每天人民币250元计算）。

7、本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。

8、本合同招标文件、答疑文件、投标文件及《电/扶梯土建总体布置图》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9、合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。

10、本合同一式捌份，甲方执六份，乙方执2份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

甲 方（盖章）：                     

     乙 方（盖章）：

授权代表人（签字）：                   

 授权代表人(签字）：                 

日      期：

 

                     日      期：


第二部分  电梯产品安装条款
现甲乙双方经友好协商一致，同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一、工程概况

1.甲方委托乙方承担下列安装工程：

2.项目名称：                                                          ；

项目详细地址：                                                           。

甲方联系人：          联系电话：                传真：                     

乙方联系人：          联系电话：                传真：                      如任何一方的联系人变更，都应及时书面通知对方。

二、本工程开工日及施工周期

1.预计开工日期：       年     月 （乙方将在派员进场前再次与甲方确认开工日期），计划电梯部件安装、调试周期：           周，不含验收时间（节假日除外）。

2.甲方可以根据第四条 2 款约定调整开工日期。若因甲方原因导致乙方无法开工、停工或者窝工的，乙方不负责工期延误责任。

3. 工程预计竣工日期          年     月。

三、甲方权责

1.按《电梯土建总体布置图》要求完成土建施工，提供《施工必备条件》中所列甲方的工作。为乙方提供施工便利条件，负责与其它施工方的工作协调。

2.预计开工日期前三十天，如现场基本具备安装条件，书面通知乙方进行安装前的勘查工作并予以配合。如现场尚不具备安装条件，可依照电梯产品买卖合同约定在确认“发货确认单 ”时调整交货期，并于交货日前三十天，书面通知乙方进行安装前的勘查工作并予以配合。对勘查时发现的土建和其它问题按整改通知单的要求整改。整改完成之后，双方书面确认整改结果并确定正式开工日期。如无需整改，则在勘查结束后，双方书面确定正式开工日期。在正式开工日期前付清本合同开工款和电梯产品买卖合同项下的到期款项。

3.货物运至安装工地后，甲方应提供符合要求的室内仓库以供货物保管。如现场不具备安装条件或由于非乙方原因导致连续停工超过 7 天，甲方应负责妥善保管货物，并且自货物交付到开始或重新开始安装前的存放时间不应超过 3 个月。甲方如未能做到本条规定，则需在安装前会同乙方对货物重新进行检验，并承担相应的责任。

4.有权监督乙方人员的施工质量、施工安全等工作，发现问题及时通知乙方。

5.负责施工现场保安和管理工作，妥善保护已安装部件及库房外部件。

6.按照《特种设备安全监察条例》的规定使用电扶梯。

四、乙方权责

1、进行安装前的勘查工作，派专业人员在正式开工日期前到工地现场依照《电梯土建总体布置图》要求检查甲方提供的土建（包括但不限于预埋件、预留孔、门洞、机房吊钩、电源板开关、标高线及轴线和各层墙面装饰厚度等等）。负责现有井道内尺寸调整工作。

2.按约定的正式开工日期安排人员进场开工。

3.严格按国家有关电梯安装标准组织施工，确保工程质量。

4.保证施工人员自觉遵守施工现场的有关规定。

5.除本协议另有规定或双方另有约定外，负责库房、井道、机房内的电梯零部件的产品保管。

6.配合特种设备监管部门对电梯安装工程的质量检验工作。

7.乙方可根据《特种设备安全监察条例》的规定将本合同项目的部分工作委托有法定资质的第三方完成，但应就该第三方的工作向甲方负责。

8.指导甲方指定人员进行电梯所需电源的接入及监控系统和电梯五方通话系统的线槽的安装和布线。

9.乙方仅承担本合同约定项下的相关费用。

五、工程验收

1.部件安装调试完成后，经乙方质量部门验收合格，乙方应书面通知甲方。甲方在接到乙方递交的“ 电/扶梯安装竣工报告 ”后 10 日内签署盖章；如甲方既未在前述 10 日内签署盖章又未提出工程确实存在不合格项目的有效证明，则可视为工程通过验收。

2.在乙方出具自检合格报告后， 甲乙双方积极配合，按合同约定的条款在 10 天内及时向当地特种设备监管部门申请验收。

3.对验收中存在的不合格项目，甲、乙双方根据合同中各自所承担的责任和义务分别予以及时整改合格。

六、移交

1.在下列条件全部具备的前提下，乙方向甲方移交工程：

1）乙方已收到本合同全部款项及相关买卖合同中所约定的全部款项。

2）收到特种设备监管部门验收合格证书。

2.双方应在“安装工程项目移交书 ”上签署并盖章。如由于甲方原因无法办妥移交手续，自乙方向甲方递交“安装工程项目移交书 ”之日电/扶梯保管责任转移至甲方，乙方对所安装的电/扶梯的控制印板保留所有权。

七、保修及保养服务

1. 自特种设备监管部门验收合格之日起，乙方向甲方提供为期       个月（以乙方在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于 24 个月）的免费保修、保养服务；但最晚不超过货物按合同约定生产完毕后的 28 个月，以先到日期为准，免费保修服务均截止。

2.免费保修期内，对确因安装质量问题造成的电/扶梯故障（不包括照明灯具故障），乙方负责保修；对因下列原因引起的电/扶梯故障、损坏等，乙方可予以修复，但其费用由甲方承担：

（1）货物所在建筑的任何缺陷或问题所导致的故障；

（2）因甲方或业主使用、管理不当等人为因素导致的故障；

（3）因甲方未能及时采取适当应急措施而加重的故障；

（4）非乙方或乙方指定方实施维修保养而导致的故障。

3.免费保修期结束后，如仍由乙方保养，甲方应承担电梯日常维护保养中产生的材料费等支出。

4.若甲方未经乙方同意，自行委托第三方进行电梯的安装、调试，则乙方不承担任何质量和安全责任，也不提供任何保修服务。

八、违约责任

1.如乙方安装的电/扶梯质量不符合有关国家标准， 甲方可要求乙方承担修理、更换、重做等违约责任。

2.甲方未按约定提供施工条件的，乙方有权顺延工期，若连续延误达 7 天，乙方有权撤回施工人员，期间的已安装/已交付待安装的零部件由甲方保管。

3.工期奖罚：

（1）因乙方原因，每延误工期一天的，将由乙方按 5000 元/天承担违约金；延误工期15 天及以上的， 由乙方承担 5000 元/天及工期履约保证金同等金额的违约金，且甲方有权单方面终止合同、清退出场，同时按已完合格工程量的85%与乙方结算，并追究乙方其他相关责任。

（2）每提前一天按 3000 元/天奖励，提前竣工奖励天数最多不超过 30 日历天。

4.如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，在任何情况下，双方相互承担的各种违约损害赔偿责任总额最高不超过本合同的总金额；但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。

5.如发生不可抗力事件，按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的要求处理。

九、争议的解决

因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决；协商不成时合同任一方均可向甲方公司所在地法院提起诉讼。

十、其它

1.本合同总金额含乙方进场及勘查费用。

2.本合同各方必须以书面方式向对方送达往来函件。双方确认，合同文首的地址及传真号码为各方有效的函件或传真送达地址，合同一方按该地址及传真号码向对方发出函件或者传真后两日，即视为已送达。如合同一方地址或传真号码发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。

3.本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。

4.本合同各附件及《电/扶梯土建总体布置图》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。

6.本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

附件、电梯规格参数表

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

授权代表人（签字）：                             授权代表人（签字）：
日期：                                           日期：
下篇   通用部分

第一章  投标须知

（一）总  则

1.合格的投标人

1.1 投标人资质等级见招标公告。

1.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的； 

（12）所投品牌近一年因伪造提供虚假材料骗取中标并被信用中国记录的

（13）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。
1.4本项目采用评标办法中所述的方法确定合格投标人。

2.踏勘现场

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.招标资料

招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人自行做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件

5.招标文件的组成：

5.1招标文件包括下列内容：

5.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

5.1.2本工程所有发出的答疑文件及书面通知。

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前十日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在招标公告发布网站公布，但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

7.2 招标文件的修改将在招标公告发布网站发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
7.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足15天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。
（三）投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成和内容

9.1投标文件由投标资格初步评审、商务标、资格审查及技术标组成，各部分内容详见本招标文件第四章“投标文件格式”。

9.2投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由公共资源交易监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。

10.投标文件格式    
投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式编制，表格可以按规定格式扩展（需符合最新的安徽省建设工程计价依据）。

11.投标报价    

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

11.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。采用清单报价方法的，投标人不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

11.3投标报价编制依据

11.3.1 招标文件；

11.3.2 设计图纸（如有）；

11.3.3 工程量清单（如有）；

11.3.4 澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.3.5 施工组织设计及施工方案；

11.3.6 质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.3.7 安徽省住房和城乡建设厅发布的 2018 版安徽省建设工程计价依据；

11.3.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；施工期间的风险因素。

12、全费用综合单价

全费用综合单价包括供货、运输、装卸、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务、各项措施费用以及风险费用、管理费、利润、税费等包含电梯及电梯安装的全部内容所需的一切费用及招标文件约定需完成的内容包含的费用。
13.投标货币：

本工程投标报价采用的币种为  人民币  。 

14.投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.投标担保

15.1 投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

15.2 投标人应按要求提交投标担保，接受投标保证金的银行及帐号等规定详见本须知前附表。任何未按上述规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。

15.3 对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4 非预中标人的投标保证金将在中标公示后五日内退还。排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还。退还保证金的同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用将先予扣除。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标担保金将不予退还：

15.5.1 投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的；

15.5.2 中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

15.5.3 投标人在招标活动中存在违法违规行为的。

15.5.4 投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。

16.投标替代方案

16.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第16.2 条规定。

16.2 如果本须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

17.投标文件的份数和签署
17.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

17.2 投标文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本 ”。投标文件“正本 ”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人章。

17.2.2 开标时投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议，委托代理人必须出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式)、有效身份证件原件。
17.3.1 报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人公章，并附联合体共同投标协议书。

17.4 投标人按照本须知第 17.3 条款规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

17.5 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人公章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

17.6 投标文件建议双面打印（不作为否决投标条款）。

（四）投标文件的提交

18.投标文件的装订、密封和标记
18.1 投标人应将资信标投标文件、技术标投标文件和商务标投标文件分别装订成册并标明相应名称“资信标 ”或“技术标 ”或“商务标 ”。

18.2 纸质投标文件的正本和所有副本分别密封或合并密封，分别密封的应在密封袋上清楚地标明“正本 ”或“副本 ”；密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章。

18.3 纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

18.3.1 招标人名称；

18.3.2 招标编号；

18.3.3 工程名称；

18.3.4        年       月      日      时      分开标，此时间以前不得开启；

18.3.5投标人名称和地址。

19.投标文件的提交

19.2 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。

19.3 投标文件提交的截止时间见招标公告的规定。

19.4 招标人可按本须知第6、7 条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.5 到投标截止时间止，招标人收到的有效投标文件少于 3 个的，招标人将依法重新组织招标。

20.迟交的投标文件

20.1 招标人在本前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
21.投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知 21条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改 ”或“撤回 ”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

22.开标

22.1 主持人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人（携带身份证原件）或其授权委托代理人（携带身份证原件及授权委托书原件）、纸质投标文件（密封）参加开标并签到。否则其投标将被拒绝。

22.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第23 条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

22.3 投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若发现投标人有弄虚作假行为等其它违法违规行为的，不论其是否为中标候选人，均不影响已评审的排名结果，为中标候选人的，取消其中标资格。

22.4 开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

22.4.1 公证人员宣布开标纪律；

22.4.2 由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

22.4.3 宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称，并现场核实到场投标人身份证明。

22.4.4 招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的质疑和投诉。

22.4.5 告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的质疑和投诉。

22.4.6 主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。各投标单位对开标情况记录进行签字确认。

22.4.7 开标结束。

22.5 招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

22.6.投标文件的有效性

23.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受：

23.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

23.2 未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。
（六）评标、定标

24.评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

24.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

26.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出说明并提供相关材料：

（一）设有控制价的，投标报价低于控制价合理幅度的；

（二）不设控制价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

27.投标文件的评审程序

27.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

27.2投标偏差的界定和评审

27.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

27.2.1.1 投标文件未按照招标文件的要求予以装订、密封的；

27.2.1.2 未按招标文件中要求提供相关资格审查证书或提供的证书不符合要求的；

27.2.1.3 投标文件封面、投标函、投标函附录、报价表未加盖投标人的企业公章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书（原件必须装入标书内）。

27.2.1.4 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

27.2.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

27.2.1.6 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求；

27.2.1.7 未按招标文件要求提交投标保证金的；

27.2.1.8 投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）；

27.2.1.9 投标文件经评审委员会评审不合格的；

27.2.1.10 法律、法规规定的其它情形。

27.3  细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

27.4 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

27.5 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.6 经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

27.7 评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。

28.投标文件计算错误的修正

28.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

28.1.1 报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的， 以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

28.1.2 各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

28.1.3 报价表中综合单价与项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时， 以项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。

28.1.4 投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时， 以投标函填报的为准。

28.1.5 投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时， 以招标工程的实际内容为准。

28.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作

29.按照第 27.4 条款、第 28 条款规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

30.投标文件的评审、比较和否决

30.1 评标委员会将按照本须知第 27 条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.3 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出书面评标报告并推荐的中标候选人。

30.4 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

30.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）合同的授予

31.合同授予标准
合同授予标准：本招标工程的施工合同将授予中标人。

32.招标人拒绝投标的权力
招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.中标通知书

33.1 招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以公告的形式通知所有未中标的投标人。

33.2 非预中标人的投标保证金将在中标公示后五日内退还。预中标人（排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还。退还保证金时应当同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用应当先予扣除。

34.合同协议书的签订

34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30  日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.履约担保

35.1 合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第 20 项规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并不予退还其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
36.履约担保返还时限

履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后 28 天。

36.支付担保

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。
第二章 评标办法
1.总则：

本着坚持“公开、公平、公正 ”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委 12 号令）》等法律法规的精神，并结合本市实际制定本办法。

2.评标程序
2.1 开标时，按顺序开启资信标、技术标和商务标。

2.2 评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。

3.资信标评审（资格审查）

	序号
	合格条件
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及相关情况说明

	1
	独立承担民
事责任的能力
	符合招标公告规定的资质条
件
	提供有效的制造商或代理商的企业法人营业执照
	证书扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位公章上放入投标文件内

	2
	企业资质证书
	符合招标公告规定的资质条
件
	提供有效的企业资质等级证书
	

	3
	诚信承诺书
	无诚信承诺书中禁止的不良
信用记录
	提供由法定代表人签
署并加盖公章的诚信
承诺书
	必须原件放入投标文件内

	4
	法定代表人身份证明书
	非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书
	法定代表人身份证明
书按给定格式要求填
写、签字（盖章）
	必须原件放入投标文件内

	5
	授权委托书、法定代表人身份证明书
	非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书
	授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章）
	授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件，身份证提供扫描件或复印件加盖公章放入投标文件


备注：（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。

（2）经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。有关资质证书能通过扫描二维码查询真伪的，可以由评委通过扫描资质证书复印件上的二维码查询，不需再核查原件。

（3） 以上评审内容均应在资信标文件中体现。

（4）存在弄虚作假情形的，不予退还投标保证金，报行政监督部门列入不良行为予以记录并给予相应的行政处罚。

4.技术标评审（满分 60 分）（资格审查不合格的投标单位不得进入技术标评审）
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	体系认证

（满分 3 分）
	投标人或所投电梯品牌制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、 GB/T28001（或 OHSAS18001 或 ISO45001）职业健康管理体系认证，每提供一个认证证书得 1 分，满分 3 分。超出认定有效期的且无上一年度复评结果的均视为无效体系认证，该项认证不得分。

注：证书复印件或扫描件加盖投标单位公章放入投标文件中。

	2
	投标人业绩（满分 8 分）
	投标人或所投电梯品牌制造商近五年（时间以合同签订时间为准）完成过单项合同金额≥18万元的与本次投标产品为同一品牌的电梯采购及安装业绩的，每提供一项有效业绩资料的得4分，本项满分8分。

注：①“近五年 ”指：2020年1月1日至投标截止日，时间、金额以合同签订时间及所载金额为准。

②“有效业绩资料 ”指：业绩合同（协议书）和经工程所在地质监部门验收合格并出具的该业绩工程（含该业绩工程的所有电梯）的验收文件资料（如质监部门出具的检验合格报告等） ，上述业绩资料的复印件或扫描件加盖投标单位公章放入投标文件中。

③业绩合同（协议书） 内容必须能同时体现电梯采购和安装，否则不得分；同一项目采购与安装分别签订合同的，以两个合同金额合计为准。

④投标工程业绩仅限以投标单位名称或投标电梯品牌制造商名称的法人（若安装合同为投标单位或投标电梯品牌制造商下属分公司签署的，该业绩予以认可计分）所取得的业绩。

	3
	制造技术实力（满分 9 分）
	所投电梯品牌制造商具有的《中华人民共和国特种设备制造许可证》 中曳引式客梯速度等级V≥10m/s 得 9分，6m/s≤V＜10m/s 得 6 分，V＜6m/s 得 2分，本项满分 9 分。

注：提供许可证或整梯型式试验报告或试验证书，同时提供对应速度等级的乘客电梯采购、安装业绩合同，证书和业绩合同的扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位公章放入投标文件技术标内，缺少任意一项资料的均不予计分。

	4
	主要部件

（满分 5 分）
	投标人所投产品主要部件（本处主要部件指：限速器、安全钳、缓冲器、轿厢意外移动保护装置、上行超速保护装置）均须具有试验合格的型式试验报告，每提供一个主要部件的型式试验合格报告的得1分，满分5分，同一部件型式试验合格报告不重复计分、不累计分。

注：提供上述主要部件型式试验合格报告复印件或扫描件加盖投标单位公章放入投标文件中。

	5
	主要配置统一性（满分 5 分）
	根据所投电梯曳引（拖动）系统、控制柜系统、门机系统与投标品牌的统一性进行综合评分，全部统一的得5分，两项统一的得3分，一项统一的得1分，不统一或未提供资料不得分。

注：①投标人自行编制所投电梯曳引（拖动）系统、控制柜系统、门机系统的品牌一览表，加盖投标单位公章放入投标文件技术标内，否则按未提供处理。

	6
	节能性

（满分 6 分）
	（1）投标电梯全部型号均具有VDI4707《电梯能效测试证书》，且证书等级为A级的得3分,证书等级为B级的得1分,其他不得分；

（2）投标电梯全部型号均具有ISO25745《电梯能效认证证书》，且证书等级为A级的得3分,证书等级为B级的得1分,其他不得分；

注：①相关证书扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位公章放入投标文件技术标内。

	7
	售后期限（满分 6 分）
	免费质保期及免费维保期承诺 2 年及以下的不得分，每增加 1 年得 2分，最多得6 分。增加延长的实际不满一年的不计分。

注：须提供承诺函，承诺函格式自拟，并将加盖投标单位公章的材料的复印件或扫描件放入投标文件中，未提供不予计分。

	8
	售后服务机构（满分 3 分）
	投标人需提供负责本项目售后维保单位，承诺中标后的维保单位为投标时提供的维保单位得3分，满分3分

注：须提供承诺函，承诺函格式自拟，并将加盖投标单位公章的材料的复印件或扫描件放入投标文件中，未提供不予计分。

	9
	综合评价

（满分 5 分）
	根据所投电梯技术先进性（主要指：整梯系统、称重装置、安全装置、 电子技术、功能等） 进行横向比较综合评分，评价优者得5.00-3.01分， 良者得3.00-1.01分，一般及其他者得1.00-0分，本项满分为5.00分。

注：投标人提供相关证明材料。本评审项取所有评委评分的算术平均值作为投标人的本项得分。

	10
	安装方案

（满分 5 分）
	评标委员会对投标人编制的安装方案（方案的主要内容包括包括劳动力、主要设备材料、安装所需机具及检测器具需求计划；资源配备计划、进度计划、工艺标准以及管线槽敷设、设备安装、设备及系统调试、系统试运行、工程检验方法等内容）进行综合评分，评价优者得5.00-3.01分， 良者得3.00-1.01分 , 一般及其他者得1.00-0分，本项满分为5.00分。

注：①本评审项取所有评委评分的算术平均值作为投标人的本项得分。

②投标人自行编制安装方案，并放入投标文件中，无方案的不得分。

	11
	售后服务方案（满分 5 分）
	评标委员会对投标人编制的售后服务方案（主要包括电梯售后维修、保养方案、售后服务方式、售后服务响应、售后服务内容、售后服务人员内容、备品备件情况说明以及备品备件的价格、快速响应服务方案以及突发事件的处理等措施等内容）进行综合评分，评价优者得5.00-3.01分， 良者得3.00-1.01分 , 一般及其他者得1.00-0分，本项满分为5.00分。

注：①本评审项取所有评委评分的算术平均值作为投标人的本项得分。

②投标人自行编制售后服务方案，并放入投标文件中，无方案的不得分。

	备注说明
	（1）投标人未将满足上述评审要求的相关材料扫描件上传至投标文件技术标中的不予计分；

（2）投标企业相关荣誉称号、获奖，仅限以投标单位名称的法人（不含总公司或下属公司）所取得的业绩和相关荣誉称号、获奖；投标工程业绩仅限以投标单位名称或投标电梯品牌制造商名称的法人（不含总公司或下属公司）所取得的业绩；

（3）若投标单位或所投电梯品牌制造商名称等信息发生过变更，以至于影响到上述业绩和荣誉称号、获奖等评审时，应提供投标企业或所投电梯品牌制造商注册所在地市场监督（工商行政）管理部门出具的有效证明文件；

（3）本招标文件中对业绩规模及标准（类型）等进行了限制，未按要求提供或提供证明材料不符合规定的均视为无效证明材料。

（4）本项目免费质保期最低为两年，投标单位在此基础上自行承诺；免费质保期低于两年的，技术标评审将不予通过，技术标评审未通过的投标文件将不得进入商务标的评审。


注：（1）上述技术部分评审材料均需提供复印件装订在标书内否则视为未提供。

（2）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责，评标委员会一律不负责进行核查确认。评标时评标委员会发现投标人存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他投标人和其他利害关系人投诉举报发现投标人存在弄虚作假行为的，提请有关监督部门另行立案调查，评标工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该投标人已被确定为中标候选人的，由招标人依相关法律、法规规章的相关规定取消该投标人中标资格，并不影响评标结果，同时从其他中标候选人中依照推荐次序确定中标人。

（3）评分细则中主观分项投标人最终得分为所有评委评分的算术平均值。

① 投标人自行踏勘现场、并结合工程招标文件内容自行编制本工程的电梯“综合评价”、“安装方案”、“售后服务方案”，该分数评审后不予公布。取所有评委分项评分的算术平均值为投标人“综合评价”、“安装方案”、“售后服务方案”的得分，所有涉及得分计算的结果均保留小数点后两位小数，第三位四舍五入。 

② 对“综合评价”、“安装方案”、“售后服务方案”得分在 90%以上（含）、60%以下（含）的，该评委要提出充足的理由，并在评标报告中书面记录。 

例：某“综合评价”、“安装方案”、“售后服务方案”共设 9 个分项评审因素，A 公司得分=分项 1（所有评委打分平均值）+分项 2（所有评委打分平均值）+•••••+分项 9（所有评委打分平均值）。

5.商务标评审（满分40分）

5.1商务标初步评审

5.1.1商务标初步评审中发现商务标存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理，同时该投标人所有投标报价不进入

5.2商务标详细评审计算：

①投标人标书中出现相同唯一标识符的；

②不同投标人编制的投标文件存在内容异常一致或实质性相同的。

③投标人投标报价超过控制价的。
④投标文件报价表中填报的的名称、数量或计量单位与招标人提供的不一致以致影响评标结果的。
⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在0.5小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。
⑥有关法律、法规规定的其它废标条件。
5.2商务标详细评分

以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留三位小数。

5.2.1确定参与报价抽取及平均值计算的报价范围
5.2.1.1投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。

5.2.1.2低于最高投标限价的80%或高于最高投标限价的90%的投标报价（不含本数），均不参与以下报价的抽取和平均值的计算。

当最高投标限价的80%与最高投标限价的90%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目做流标处理。
5.2.2计算投标报价算术平均值b

通过前述各步骤评审后的所有投标报价的算术平均值为b值。

5.2.3计算评标基准值B

对第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的85%（含）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。

注：如第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的85%（含）之间无有效投标报价，则直接以最高投标限价的85%的算术平均值作为评标基准值B。

5.2.4计算报价得分

按照本章下表综合评估法表格规定的方法计算报价得分，未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分。

	评审因素
	评分标准
	分值

	商务标

（40分）
	报价得分
	对报价采用40分制计算报价得分，投标报价等于评标基准值得满分40分，较评标基准值每高1%扣0.6分，较评标基准值每低1%扣0.3分。具体计算公式为：40-偏差率*100*（0.6或0.3），计算结果保留2位小数。未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分。

注：偏差率=∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值×100%（偏差率保留2位小数，小数点后第3位“四舍五入”，即为*.**%）
	40


投标人总得分=技术标得分+商务报价得分
6.企业信用评审

评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。
6.1 行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。
6.2 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理
投标人或项目经理“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

6.3住建部门“黑名单”
在市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

6.4人力资源社会保障行政部门“失信名单”

被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

6.5联合体投标及其他情形的处理

联合体成员单位存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚、住建部门黑名单人力资源社会保障行政部门“失信名单”的，视为联合体存在相关情形。

6.6因企业信用评审导致合格的投标人不足3家的，不影响本次招标的有效性。 

6.7上述信用情况，现场不需查询，评审时以投标人的诚信承诺函为准。
7.推荐中标候选人

7.1 投标人的最终得分=技术标得分+商务标得分。按投标人的最终得分由高到低顺序排列，确定1名中标候选人。

7.2 如出现两家或两家以上投标单位排名相同且有效，则在相关监督部门的监督下，由招标人或代理机构现场抽签确定预中标人。

7.3 评标委员会将评标结果形成评标意见，报招标人依法确定预中标人。

7.3中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

7.4 异议与投诉，中标候选人对定标过程或定标结果有异议的可在3日内向招标人提出，对招标人答复不满意的可向招标投标监管部门投诉。中标候选人公示期间已经处理过的异议和投诉，不得在中标人结果公告期间以相同理由再次提出。

投诉改变中标结果的，重新发布中标结果公告。

8、定标

不采用“评定分离”方式的项目，按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第三章  投标文件格式
（一） 资信标

                                              工程施工招标
投  标  文  件

招标编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：    
      投标文件资信标

           
投 标 人：           （盖公章）  
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章） 

日  期：       年      月     日

目录

　　
（一）法定代表人身份证明书
（二）授权委托书
（三）企业营业执照
（四）投标人资质证书
（五）制造商资质证书
（六）整梯型式检测报告
（七）电梯制造商营业执照
（八）投标诚信承诺
（九）制造商针对本项目的唯一授权书（提供授权书原件）
（十）投标人认为需要提交的其他资料
（一）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：              （盖公章）
日  期：      年     月     日
（二）授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

投  标  人：              （盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
                                授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场则无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。

（三）企业营业执照

（四）投标人资质证书

（五）制造商资质证书

（六）整梯型式检测报告

（七）电梯制造商营业执照

（八）诚信承诺书
致招标人：                      

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派经理不在招投标行政主管部门及政府行业监管部门限制投标处罚期内。

九、至投标截止日，我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单 ”、我公司近 3 年内无行贿犯罪记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                        （盖章）
法定代表人：                      （签名或盖章）
                年     月     日
（九）制造商针对本项目的唯一授权书（提供授权书原件）

（十）投标人认为需要提交的其他资料
（二） 技术标

                                              工程施工招标
投  标  文  件

招标编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：    
      投标文件技术标

           
投 标 人：           （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
日    期：       年      月     日

　

技 术 标 目 录

　　

（一）安装及售后方案

（二）投标设备品牌响应一览表

（三）投标货物基本参数表

（四）主要部件产地、厂家表

（五）技术规格配置对照表

（六）质量保证、质保期承诺书

（七）企业业绩情况一览表

（八）企业业绩证明材料

（九）投标人认为需要提供的其他资料

（一）安装及售后方案

（格式自拟）
投  标  人：    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
（二）投标设备品牌响应一览表
	序 号
	设备名称
	规格、型号及货号
	品牌
	厂家
	质量等级
	招标人推荐品牌
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日      期：
（三）投标货物基本参数表
	序号
	名称
	数量(台)
	额定载重重量（kg）
	额定速度（m/s）
	停站数(层/站)
	梯井净尺寸宽×深（mm）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格由投标人依据所投货物基本参数进行填写，每台电梯逐一填写，表格不够可按同格式续接。
投  标  人：    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日      期：
（四）主要部件产地、厂家表
	主要部件名称
	内部元件名称
	产地
	厂家

	控制系统
	控制柜
	
	

	
	微机系统控制板
	
	

	
	变频器
	
	

	
	主接触器
	
	

	
	开门、抱闸、接触继电器
	
	

	曳引机
	无齿永磁同步电机
	
	

	
	编码器
	
	

	
	曳引绳
	
	

	门机系统
	门机
	
	

	
	继电器、二次保护开关
	
	

	
	门电机
	
	

	
	门机控制系统
	
	

	主要控制与安全部件
	安全钳
	
	

	
	限速器
	
	

	
	缓冲
	
	

	
	光幕
	
	

	
	称重开关
	
	


投  标  人：    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日      期：
（五）电梯技术规格配置对照表
	序号
	技术规格参数名称
	招标货物技术参数要求
	投标货物技术参数指标
	选择项（正偏离或符
合或负偏离）

	1
	控制柜系统
	微电脑控制系统（全集
选控制、变频智能控制
系统）
	
	

	2
	门机系统
	VVVF 交流调频调压
	
	

	3
	开门方式
	中分门
	
	

	4
	曳引（拖动）系统
	永磁同步无齿轮曳引机
	
	

	5
	电源要求
	动力：交流三相 380V±
10%、50HZ；照明：交流
单相 2 线制220V±10%、
50HZ
	
	

	6
	提升速度
	1.0m/s
	
	

	7
	载重量
	1000kg
	
	

	
	
	1000kg
	
	

	8
	功能
	无机房无障碍乘客电梯
	
	

	
	
	无机房乘客电梯
	
	


投  标  人：    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日      期 ：   年    月    日
注：1、本表内容不得删减，否则按否决投标处理；
2、本表内容不得负偏离，否则按否决投标处理；
3、投标人按格式详细说明有关产品及配置的情况；
4、本表填写内容较多时投标人可按本表格式进行续接。
（六）质量保证、质保期承诺书
质量保证承诺书
投标人需提交以下承诺书，内容包括：
(1)投标人对提交的质量保证承诺，包括品质保证、使用寿命等内容；
(2)投标人对提供的产品作出的质量、质保期承诺，并履行投标人的售后服务等内容。
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日      期 ：   年    月    日
质保期承诺书
致：   （招标人）     

（投标单位名称）      承诺，若我单位中标，我单位承诺，我单位在本工程所投品牌电梯免费质保期         年（免费质保期最低要求为两年）。若在后期实施中未达到承诺期限，则自愿扣除合同价 3%的质保金。
其他补充说明：      {投标人补充说明事项}     
特此承诺。
投  标  人：    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日      期 ：   年    月    日
（七）企业业绩情况一览表
	序号
	业绩名称
	合同签订时间
	竣工日期
	合同价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


（八）企业业绩证明材料

（投标人根据招标文件要求放入与业绩情况一览表对应的业绩证明材料）

（九）投标人认为需要提供的其他资料

（三）商务标
                         工程施工招标
投  标  文  件

招标编号：

项目名称：                                           

投标文件内容：    
      投标文件商务标

         
投 标 人：               （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目    录
（一）投标函

（二）总说明

（三）开标一览表

（四）投标报价表

（五）主要部件产地、厂家

（六）投标报价需要的其它材料

（一）投 标 函
致：   {招标人名称}   

1.根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和设备清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        （小写      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按计划工期      日历天（计划工期包含设备制造、运输、安装、调试、检测等全部工作时间）和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、主体分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。

5、一旦我方中标，我方保证产品质量达到      标准（按招标文件要求填写）。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）      %（按招标文件要求填写）作为履约保证金。

13、招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

14、我方承诺：

（1）我方已对招标人提供的设备清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

（2）一旦我方中标，我方承诺合理组织好供货、设备的现场堆放、安装等相关事宜。

（3）我方投标文件中无弄虚作假内容，否则接受招投标监督管理部门依法进行的处罚。

15.其他补充说明：             {补充说明事项}         
投 标 人：      名称   （盖章）  




单位地址：
                                                    

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）  

邮政编码：

电话：

 传真：                         

开户银行名称：





开户银行账号：



  
     
日期：       年      月      日

（二）总 说 明

工程名称：                           第  页共  页

	


（三）开标一览表格式

	项 目 名 称
	

	投标人全称
	

	标 书 份 数
	正本：    份；副本：    份

	投标报价
	总报价格    小写：             元
大写：             元

	产品品牌
	

	计划工期
	

	备注
	


投  标  人：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日      期 ：   年    月    日

备注：此表用于开标会唱标之用,表中最终投标报价必须与投标报价表总价完全

一致，如不一致，以投标报价表中报价为准。

（四）投标报价表（格式）

	序号
	用途
	数量（台）
	载重（KG）
	层/站/门
	速度（m/s）
	门洞尺寸
宽mm*高mm
	井道尺寸

宽mm*深mm
	提升

高度（mm）
	底坑

深度（mm）
	顶层

高度（mm）
	设备单价（元）
	安装费（元）
	合计（元）

	1
	无机房无障碍乘客电梯
	1
	1000 
	3/3/3
	1.0
	1100*2200
	2200*2200
	8800
	1700
	4500
	
	
	

	投标总价
	小写：￥                         元
大写：                     人民币

	备注说明
	1 、本投标报价必须以人民币的形式表示。

2 、投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现。包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与具体标准由中标人与装饰工程施工总承包单位协商约定，并承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。包含电梯及电梯安装的全部内容所需的一切费用及招标文件约定需完成的内容包含的费用。

3 、投标报价中，货物价格与货物安装价格须分别分开填写。

注：图纸仅供参考，若本表参数与图纸不符，报价以本表为准。实际安装中以现场情况、图纸和招标人要求为准


投  标  人：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日      期 ：   年    月    日

（五）主要部件产地、厂家

	主要部件名称
	内部元件名称
	产地
	厂家

	控制系统
	控制柜
	
	

	
	微机系统控制板
	
	

	
	变频器
	
	

	
	主接触器
	
	

	
	开门、抱闸、接触继电器
	
	

	曳引机
	无齿永磁同步电机
	
	

	
	编码器
	
	

	
	钢丝绳
	
	

	门机系统
	门机
	
	

	
	继电器、二次保护开关
	
	

	
	门电机
	
	

	
	门机控制系统
	
	

	主要控制与安全部件
	安全钳
	
	

	
	限速器
	
	

	
	缓冲
	
	

	
	光幕
	
	

	
	称重开关
	
	


投  标  人：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日      期 ：   年    月    日

（六）投标报价需要的其它材料
附件1：
市监特设〔2019〕32号
 

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委），有关单位：

根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019第3号）、《市场监管总局关于发布〈特种设备生产和充装单位许可规则〉的公告》（2019年第22号），《特种设备生产单位许可目录》《特种设备作业人员资格认定分类与项目》《特种设备检验检测人员资格认定项目》《特种设备生产和充装单位许可规则》等许可要求（以下称新许可要求）将于2019年6月1日起实施。经市场监管总局同意，现就有关事项提出以下意见。

一、关于新旧生产许可实施的过渡

1.生产单位许可。2019年5月31日前（含5月31日，下同）发放的特种设备生产和充装单位许可证书继续在原许可范围和有效期内有效，许可到期前按新许可要求进行换证。

2.已经受理的许可事项。2019年5月31日前已经完成现场鉴定评审（包括完成评审工作尚未出具报告或已在整改中）的许可事项（包括取证、换证、增项、变更下同），6月1日后应当按新许可要求进行许可，对于受理项目符合《新旧生产单位许可项目对应表》（见附件1）中规定的原许可级别项目，可按表中新许可级别项目进行发证，否则发证机关应当根据具体情况对许可范围进行限制。对发证机关发生变动的许可项目，原受理机关应当将评审报告和许可建议结论书面通知变动后的许可实施机关，并通知申请单位向变动后的许可实施机关按新的许可要求补交申请。

对已经受理但未开展现场鉴定评审的且2019年6月1日后按规定仍由原许可实施机关实施的许可项目，应当按新许可要求进行评审和发证，发证要求同上。许可实施机关发生变化的，申请单位应当向变动后的许可实施机关重新申请，原许可程序终止。

3.未受理的许可事项。对2019年5月31日前已经递交申请但未受理的许可事项，在6月1日后申请单位应当按新许可要求重新申请。其中，符合附件1规定项目的持证单位，可按换证申请，否则应当按新取证（或增项）申请。

4.2019年6月1日后的申请。6月1日起，所有许可的申请、受理及许可证书的发放均应当按新许可要求执行。换证时如改换比原许可级别参数高的或许可范围变宽的，应当按新取证（或增项）进行申请。同一单位申请不同产品类别（或不同环节）的许可，应当分别向对应的许可实施机关提出申请。申请不同许可机关实施的锅炉、固定式压力容器、管子和阀门、安全阀和紧急切断阀、电梯和起重机械(桥式、门式、流动式、门座式)制造许可项目中的多个子项目时，可一并向层级高的许可实施机关提出申请。

5.许可变更。原许可有效期内的同一产品类别、同一许可项目需增项的（含2019年6月1日后申请和6月1日前未完成鉴定评审的），应当按新许可要求办理，原许可证应当一并换证。其中如有总局实施的，符合上款要求的申请单位应当向总局一并提出申请；对原由总局实施、按新许可要求由省级市场监管部门实施的许可项目，申请单位应当向省级市场监管部门提交增项与换证申请，并在取得证书后向总局提出注销有效期内的原证书。

对超大型起重机械、特殊类型电梯整机型式试验备案以及单位许可证中没有涵盖新的产品品种，且已经通过型式试验的，生产单位可将原许可证（包括备案证书）和型式试验资料一并向许可实施机关提出变更申请。许可实施机关依据新旧许可目录对应关系，对原许可证书进行变更。

6. 压力容器设计许可。2019年6月1日后，压力容器制造单位提交制造许可取证（换证、增项）申请时，应当在申请书中明确是否设计压力容器。对不从事压力容器设计和仅设计本单位压力容器产品的制造单位，制造评审时鉴定评审机构应当对申请单位设计能力进行确认或评审，满足新许可规则要求的，颁发制造许可证书；具备所制造产品设计能力的，制造证书上无需注明；不具备所制造产品设计能力的，制造证书上注明“设计外委”；不完全具备所制造产品设计能力的，制造证书上按产品注明限制范围。制造单位的设计能力审查在制造许可取证（换证、增项）时进行，不单独按增项受理。
2019年6月1日后取证（换证、增项）的压力容器设计单位或需要对外提供压力容器设计服务的制造单位，应当单独向总局提出压力容器设计许可申请。单独申请设计许可证的压力容器制造单位等同于设计单位，与其制造许可证书项目无关，在其取得的制造证书上注明“设计许可单独取证”。

具备压力容器设计能力或单独取得压力容器设计许可证的压力容器制造单位，可以设计与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管道（易燃易爆有毒介质除外）。

对目前同时持有设计许可证和制造许可证但有效期不同的制造单位，如果仅设计本单位制造的压力容器，制造单位可向原发证机关申请将其设计许可证有效期变更为与制造许可证有效期一致。

7.超大型中低压容器现场制造许可。2019年6月1日后，A3级压力容器制造单位可以现场制造分片式超大型中低压容器（以下简称超大型容器）；其他现场制造超大型容器的单位，除具备A2级或D级压力容器制造资质外，还应当同时具备A3级压力容器制造的资源条件。2019年5月31日前已有现场制造业绩的单位，换证时在证书上注明含现场制造。其他需要进行现场制造的单位，应当在首次现场制造时，由制造地监检机构确认其具备A3级压力容器制造的资源条件后出具报告，发证机关在证书上注明含现场制造。
二、关于自我声明承诺换证

8.允许申请自我声明承诺换证的要求。按新许可要求进行换证时，符合附件1的项目,生产单位可申请自我声明承诺换证。在本许可周期内受到特种设备相关行政处罚，产品在本许可周期内发生特种设备事故或正在接受特种设备事故调查处理，监督抽查中发现问题被发证机关通报批评和需要进行整改，被举报或投诉正在接受调查，以及有逃避制造安装过程监督检验行为的或与许可范围相适应的生产业绩数量不满足要求的生产单位，不允许申请自我声明承诺换证。
9.自我声明承诺换证的自评要求。自我声明承诺换证的单位应当对许可条件的规定要求进行自评，自评符合许可要求并进行自我承诺的，方可申请。总局负责实施许可项目的自评具体要求可在总局特种设备行政许可网页下载，省级市场监管部门可参考制订本级负责实施许可项目的自评要求。

三、关于特种设备作业人员和无损检测人员资格认定

10.作业人员资格许可工作过渡期。根据《特种设备作业人员资格认定分类与项目》（以下简称《分类与项目》）调整和新版特种设备作业人员证的印制需要，设定2019年6月1日至2019年12月31日为过渡期。过渡期内，发证机关应当按照《分类与项目》颁发新版证书；暂不具备颁发新版证书条件的，发证机关可在2019年12月31日前按照《分类与项目》继续颁发旧版证书（即旧证书、新内容）。自2020年1月1日起，全部颁发新版证书。特种设备作业人员证书有效期按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定执行。

对2019年6月1日前已受理尚未发证且申请作业项目资格许可已取消的，发证机关应当告知申请人因作业项目取消，不再发放证书。自2019年6月1日起，对已取消的作业项目不再复审，证书遗失、损毁的不再补发。特种设备使用单位应当按照《特种设备安全法》第十三条的规定，对取消作业项目资格许可的作业人员进行必要的安全教育和技能培训。

11.作业人员新旧版证书转换。旧版证书在有效期内仍然有效，复审时应当更换新版证书。发证机关依据《分类与项目》并参照《特种设备作业人员证书换发对应表》（见附件2）进行转换并颁发证书，对《分类与项目》中取消的作业项目不再换发证书。

12.已受理的无损检测人员考核发证。2019年6月1日前，总局已经受理的无损检测人员I级、II级（RT、UT、MT、PT）的资格申请，由总局负责完成其考核发证工作。

13.考试机构和题库。发证机关应当将所确定的考试机构相关信息向社会公开发布，方便申请人参加考试。省级市场监管部门负责依据作业人员考试大纲，组织考试题库建设或者采用全国统一考试题库，并于2019年12月31日前启用新题库。

14.发证信息上传。各省级市场监管部门应当负责将实施许可的特种设备作业人员和无损检测人员相关信息及时上传总局“特种设备人员数据库”，并在“全国特种设备公示信息查询平台”（www.cnse.gov.cn）同步公示，供公众查询。

四、其他

15.无需许可的事项。对于按新许可要求无需进行许可且已经受理并未发放证书的项目，发证机关应当终止许可程序，并告知申请者不再纳入许可范围，提醒其加强管理。2019年6月1日后车用气瓶安装无需许可，车用气瓶安装监督检验机构应当按照《道路机动车辆生产企业及产品公告》或者当地政府及公安交通管理部门的有关规定和特种设备安全技术规范要求继续实施监督检验，使用登记机关应当对监督检验合格的车用气瓶办理使用登记。

16.压力容器压力管道设计审核人员考试。鉴定评审机构开展压力容器压力管道设计条件和能力评审时，应当统一使用考试平台对被评审单位的设计审批人员进行现场考试，合格分数为70分。对已持有压力容器压力管道设计审批人员证的人员，继续按《质检总局办公厅关于承压特种设备安全监察工作有关问题意见的通知》（质检办特函〔2017〕1336号）执行。

17.压力管道元件型式试验。在《特种设备型式试验机构核准规则》修订前，压力管道元件中的有色金属管、球墨铸铁管、金属与金属复合管，金属与金属复合管件，阻火器，其他非金属材料管与管件、非金属与非金属复合管、非金属与非金属复合管件、其他非金属阀门，分别由取得DGX（压力管道用钢管）、DYX（有缝管件、无缝管件）、DYX（阻火器）、DJX（压力管道用非金属管与管件）型式试验资格的特种设备检验检测机构按照相关安全技术规范和标准进行型式试验。

18.A级锅炉部件。原持有膜式水冷壁项目的单位可以制造各类膜片式的受热面。《特种设备生产单位许可目录》已把A级锅炉部件许可范围中的膜式水冷壁调整为膜式壁。

19.机电类特种设备及其部件和安全保护装置。机电类特种设备，以及电梯、起重机、客运索道部件和安全保护装置等，不再进行型式试验备案，相关型式试验报告和型式试验证书上传特种设备型式试验公示平台（http://xssy.cpase.org.cn:8080/eqptest/）进行公示，生产单位应当按照型式试验报告和型式试验证书确定的范围开展相应的生产活动。
20. 客运索道制造许可实施。客运架空索道、客运缆车制造许可过渡期1年，2020年6月1日起，从事客运架空索道、客运缆车制造的单位应当按新许可要求取得制造许可。对申请单位具有近5年内客运架空索道、客运缆车相应项目承建业绩，在2020年1月1日完成许可现场鉴定评审的，查验相应项目，对试制造样机不做要求。

21.无动力类大型游乐设施制造许可。2019年5月31日前已经按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》（国质检锅〔2003〕174号）通过产品型式试验方式取得无动力类大型游乐设施制造许可的，原制造许可证于2020年6月1日失效。相关单位应当于2020年6月1日前按照新许可要求通过鉴定评审后取得相应许可证，方可继续从事相应制造活动。 

附件：《新旧生产单位许可项目对应表》
   《特种设备作业人员证书换发对应表》
  市场监管总局办公厅

                    2019年5月27日

《新旧生产单位许可项目对应表》
 
	许可种类
	原许可级别
	新许可级别

	电梯制造
	曳引驱动乘客电梯A
	曳引驱动乘客电梯
(含消防员电梯)A1、A2

	
	曳引驱动乘客电梯B、C
	曳引驱动乘客电梯
(含消防员电梯)B

	
	曳引驱动载货电梯B、C
	曳引驱动载货电梯和
强制驱动载货电梯
(含防爆电梯中的载货电梯)

	
	强制驱动载货电梯B、C
	

	
	自动扶梯B、C
	自动扶梯与自动人行道

	
	自动人行道B、C
	

	
	液压乘客电梯B、C
	液压驱动电梯

	
	液压载货电梯B、C
	

	
	杂物电梯C
	杂物电梯
(含防爆电梯中的杂物电梯)

	电梯安装
	A级安装
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A2、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)

	
	A级改造
	

	
	A级维修
	

	
	B、C级安装
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)

	
	B、C级改造
	

	
	B、C级维修
	


注： 

   1.取得电梯中自动扶梯、自动人行道制造许可和大型游乐设施中水上游乐设施、无动力游乐设施制造许可的，换证时应进行鉴定评审，不允许申请自我声明承诺换证。

   2.取得A级乘客电梯制造许可和A级安装、改造、维修许可的，换取A1级证书时，换证时应进行鉴定评审，不允许申请自我声明承诺换证。

 

《特种设备作业人员证书换发对应表》
	种类
	原作业人员项目与代号
	新作业人员项目与代号
	说明

	
	作业项目
	项目代号
	作业项目
	项目代号
	

	特种设备相关管理
	特种设备安全管理负责人
	A1
	特种设备
安全管理
	A
	直接换发

	
	特种设备质量管理负责人
	A2
	
	
	

	
	锅炉压力容器压力管道
安全管理
	A3
	
	
	

	
	电梯安全管理
	A4
	
	
	

	
	起重机械安全管理
	A5
	
	
	

	
	客运索道安全管理
	A6
	
	
	

	
	大型游乐设施安全管理
	A7
	
	
	

	
	场（厂）内专用机动车辆安全管理
	A8
	
	
	

	电梯作业
	电梯机械安装维修
	T1
	电梯修理
	T
	直接换发

	
	电梯电气安装维修
	T2
	
	
	

	
	电梯司机
	T3
	取消

	起重机械作业
	起重机械机械安装维修
	Q1
	取消

	
	起重机械电气安装维修
	Q2
	

	
	起重机械指挥
	Q3
	起重机指挥
	Q1
	直接换发

	
	桥门式起重机司机
	Q4
	起重机司机
	Q2
	直接换发，依据原持证项目根据新版《特种设备作业人员资格认定分类与项目》的规定标注限制范围。

	
	塔式起重机司机
	Q5
	
	
	

	
	门座式起重机司机
	Q6
	
	
	

	
	缆索式起重机司机
	Q7
	
	
	

	
	流动式起重机司机
	Q8
	
	
	

	
	升降机司机
	Q9
	
	
	

	
	机械式停车设备司机
	Q10
	取消

	场（厂）内专用机动车辆作业
	车辆维修
	N1
	取消

	
	叉车司机
	N2
	叉车司机
	N1
	直接换发

	
	搬运车牵引车推顶车司机
	N3
	取消

	
	内燃观光车司机
	N4
	观光车和观光列车司机
	N2
	直接换发

	
	蓄电池观光车司机
	N5
	
	
	

	特种设备焊接作业
	按照《特种设备焊接操作人员考核细则》执行


《特种设备生产单位许可目录》
	许可类别
	项目
	由总局实施的子项目
	总局授权省级市场监管部门实施或由省级市场监管部门实施的子项目
	备注

	制造

单位许可
	电梯制造（含安装、修理、改造）
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）（A1、A2）


	1.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B）

2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）

3.自动扶梯与自动人行道

4.液压驱动电梯

5.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）
	许可参数级别见注四。



	安装

改造修理

单位许可
	电梯

安装（含修理）
	无
	1.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1、A2、B）

2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）

3.自动扶梯与自动人行道

4.液压驱动电梯

5.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）
	许可参数级别见注四。




电梯许可参数级别

	设备类别
	许可参数级别
	备注

	
	A1
	A2
	B
	

	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）
	额定速度＞6.0m/s
	2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s
	额定速度≤2.5m/s
	A1级覆盖A2和B级，A2级覆盖B级。

	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）
	不分级

	自动扶梯与自动人行道
	不分级

	液压驱动电梯
	不分级

	杂物电梯（含防爆电梯中

的杂物电梯）
	不分级



